## SPRINT 1
Projekt BlueHotel - Sprintbacklog
Sprint Nr. | 1
Sprint Start | 2011-11-11
Sprint Ende | 2011-11-17
|  |  |  | Tag Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Datum | 2011-11-11 | 2011-11-12 | 2011-11-13 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2011-11-18 | Erledigt
|  |  |  | Stunden | 5 | 9 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 4 |  | In Arbeit
Task Nr. | Task Beschreibung | Verantwortlicher | Status | [9 empty] | Offen
1 | Project Setup
1.1 | Setup Eclipse Project | Thomas | Erledigt |  | 2
1.2 | Database Setup | Alexander | In Arbeit |  | 2 | [7 empty] | Alexander
1.3 | Architectural Design | Thomas | In Arbeit |  | 0 | 2 | [6 empty] | Martin
1.4 | Setup Github | Martin | Erledigt |  | 1 | [7 empty] | Stefan
2 | CRUD Kunde | [11 empty] | Thomas
2.1 | Programmierung CRUD Kunde | Thomas | In Arbeit |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | tbd
2.2 | Test CRUD Kunde | Stefan | Offen |  | 0 |  |  |  |  | 1.5
2.3 | Bug Fixing CRUD Kunde | Thomas | Offen |  | 0 | [5 empty] | 2
3 | CRUD Reservierung
3.1 | Programmierung CRUD Reservierung | Alexander | In Arbeit |  | 0 | 3 | 1 | 1
3.2 | Test CRUD Reservierung | Stefan | Offen |  | 0 |  |  |  | 1.5
3.3 | Bug Fixing CRUD Kunde | Alexander | Offen | [6 empty] | 2
CRUD Zimmer
4.1 | Programmierung CRUD Zimmer | Martin | In Arbeit |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
4.2 | Test CRUD Zimmer | Stefan | Offen | [6 empty] | 1.5
4.3 | Bug Fixing CRUD Zimmer | Martin | Offen |  | 0 | [5 empty] | 2
Burndown
|  |  |  | Idealisiert | 33.5 | 28.7143 | 23.9286 | 19.1429 | 14.3571 | 9.5714 | 4.7857 | 0
|  |  |  | Faktisch | 33.5 | 28.5 | 19.5 | 16.5 | 13.5 | 9 | 4 | 0
Note on M10: stefan: Do not fill this column

## SPRINT 2
to do