## Sheet1
BlueHotel - Bug-Tracking
New
Bug-Nr. | Erstellt von | Testobjekt | Beschreibung | Verantwortlicher | Status | In Work | Alexander
1 | Stefan | CRUD Kunde | Kunde ohne Name und Adresse kann erstellt werden (die zwei Felder sollten zumindes Pflichtfelder sein) | Thomas | Fixed | Fixed | Martin
2 | Stefan | CRUD Kunde | Löschen eines Kunden mit Reservierung führt zu Exception => das sollte abgefangen werden u. eine Fehlermeldung ausgegeben werden: "Kunde kann nicht glöscht werden...."; Re-assigned zu Martin: DAO-Methode (siehe Issue 14) | Martin | New | Retest | Stefan
3 | Martin | CRUD Zimmer | Löschen eines Zimmer mit Reservierung führt zu Exception => das sollte abgefangen werden u. eine Fehlermeldung ausgegeben werden: "Zimmer kann nicht gelöscht werden...."; Re-assigned zu Martin: DAO-Methode (siehe Issue 15) | Martin | New | Retest NOK | Thomas
4 | Martin | CRUD Reservierung | Reservierung ohne Kunde wirft Exception | Alexander | New | Retest NOK | Thomas
5 | Martin | CRUD Reservierung | Reservierung ohne Zimmer kann erstellt werden | Alexander | New | Fixed | Martin
6 | Martin | CRUD Reservierung | Reservierung mit abgelaufenen Datum kann erstellt werden | Alexander | New
7 | Martin | CRUD Reservierung | Reservierung mit Ankunft > Abreise wirft Exception | Alexander | New
8 | Martin | CRUD Reservierung | Reservierung mit Discount > 100 kann erstellt werden | Alexander | New
9 | Martin | CRUD Reservierung | GUI: Bei legen sich neu Listen halb über die Textfelder | Stefan | New